## 시트1
진행 단계		수령 내용		상세 수령 내용		기간	1월					2월
				1W(2)					1W(3)					1W(4)					1W(5)					1W(1)					1W(2)					1W(3)					1W(4)
1. 분석		요구 분석		요구 사항 및 개발 환경 분석		2
				정의서 확정		1
2. 설계		기획		디자인 설계		3
				주요 뷰 페이지 설계		3
				세부 뷰 페이지 설계		2
				DB 설계		2
				기능 설계		1
				연동 API 설계		1
				최종 점검		1
3. 구현		디자인 구현		메인 페이지		2
				회원 가입, 로그인, 로그아웃, 회원정보 수정		2
				마이 페이지		1
				게시판 등록		2
				게시판 리스트
				게시물 댓글 등록, 삭제
				메시지 보내기, 메시지 리스트, 메시지 삭제
				메시지 상세 리스트
				대여 완료 표시, 대여 현황 리스트

		백엔드 구현		메인 페이지 컨트롤러		1
				유저 컨트롤러, 서비스, 레포지토리(로그인, 회원가입, 로그아웃)		2
				유저 컨트롤러, 서비스, 레포지토리( 마이페이지 )		1
				UserAPIController(checkID 기능)		1
				게시판 컨트롤러, 서비스, 레포지토리(상품 서비스 연동)		2
				메시지 컨트롤러, 서비스, 레포지토리(메시지 상세리스트)
				댓글 컨트롤러, 서비스, 레포지토리
				대여 컨트롤러, 서비스, 레포지토리

		데이터 베이스 구현		유저 테이블, 유저 마이바티스		2
				게시판 테이블, 게시판 마이바티스		1
				메시지 테이블, 메시지 마이바티스
				상품 테이블, 상품 마이바티스
				댓글 테이블, 댓글 마이바티스

		연동 API 구현		다음 도로명 주소 API		1
				카카오맵 API

4. 테스트		테스트		메인페이지 테스트		1
				유저 로그인, 회원가입 테스트		1
				게시판 관련 테스트
				게시판 관련 테스트
				메시지 보내기, 송수신 메시지 관련 리스트 테스트
				댓글 관련 테스트
				대여 관련 테스트