## 시트1
진행 단계		수령 내용		상세 수령 내용		기간	1월					2월
				1W(2)					1W(3)					1W(4)					1W(5)					1W(1)					1W(2)					1W(3)					1W(4)
1. 분석		요구 분석		요구 사항 및 개발 환경 분석		2
				정의서 확정		1
2. 설계		기획		디자인 설계		3
				주요 뷰 페이지 설계		3
				세부 뷰 페이지 설계		2
				DB 설계		2
				기능 설계		1
				연동 API 설계		1
				최종 점검		1
3. 구현		디자인 구현		메인 페이지		2
				회원 가입, 로그인		2
				마이 페이지		1
				메시지 보내기, 메시지 리스트, 메시지 삭제		2
				메시지 상세 리스트
				상품 등록
				상품 등록 리스트
				게시판 등록
				게시판 리스트
				게시물 댓글 등록, 삭제
				대여 완료 표시, 대여 현황 리스트

		백엔드 구현		메인 페이지 컨트롤러		1
				유저 컨트롤러, 서비스, 레포지토리(로그인, 회원가입, 로그아웃)		2
				유저 컨트롤러, 서비스, 레포지토리( 마이페이지 )		1
				UserAPIController(checkID 기능)		1
				메시지 컨트롤러, 서비스, 레포지토리(메시지 전송, 메시지 리스트, 메시지 삭제)		2
				메시지 컨트롤러, 서비스, 레포지토리(메시지 상세리스트)
				상품 컨트롤러, 상품 서비스, 상품 레포지토리
				Imgur API(이미지 업로드 API)
				게시판 컨트롤러, 서비스, 레포지토리(상품 서비스 연동)
				댓글 컨트롤러, 서비스, 레포지토리
				대여 컨트롤러, 서비스, 레포지토리

		데이터 베이스 구현		유저 테이블, 유저 마이바티스		2
				메시지 테이블, 메시지 마이바티스		1
				상품 테이블, 상품 마이바티스
				게시판 테이블, 게시판 마이바티스
				댓글 테이블, 댓글 마이바티스

		연동 API 구현		다음 도로명 주소 API		1
				Imgur API
				카카오맵 API

4. 테스트		테스트		메인페이지 테스트		1
				유저 로그인, 회원가입 테스트		1
				메시지 보내기, 송수신 메시지 관련 리스트 테스트
				상품 관련 테스트
				게시판 관련 테스트
				댓글 관련 테스트
				대여 관련 테스트